## Planilha1
Iniciativa | Objetivo | Motivadores no CSV e na síntese | Escopo inicial sugerido | Entregáveis | Métricas de sucesso
Baseline e observabilidade corporativa de MFA | Criar visão comparável entre BUs, viabilizar priorização e business case | Investimento aparece como “sem previsão” em várias BUs e faltam dados de volume, fraude e custo unitário na maioria | Todas as BUs do CSV como levantamento mínimo | Inventário por BU do método de MFA e canais; campos mínimos padronizados para volume, custo, fraude, taxa de sucesso e falhas; painel simples de leitura | Percentual de BUs com campos mínimos preenchidos; capacidade de ranquear por impacto e prontidão; redução de “não sei” em volume, custo e fraude
Confiabilidade e fricção do segundo fator | Reduzir falhas de entrega e atrito no login | Há problemas explícitos de SMS que não chega, e mail em spam e OTP desincronizado; há pedido de reduzir fricção | Visão de CS e ECS como foco primário; replicar padrões para demais | Plano de melhorias por canal; fallback e orientações de erro; checklist de configuração e troubleshooting | Aumento de taxa de entrega e validação do segundo fator; redução de reenvios e bloqueios; queda de chamados associados a MFA
Pilotos por prontidão | Gerar casos de sucesso internos e acelerar adoção | Possibilidade “alta” em eConsig; “média” em Menu de Produtos, DigitalPass e PagueVeloz; ECS já está implementando | Piloto 1 em eConsig; avaliar onda 2 com Menu de Produtos, DigitalPass e PagueVeloz | Plano de piloto por BU; integração mínima; relatório de resultados e aprendizados; playbook para replicação | Tempo de integração; adoção do fluxo; melhoria em fricção ou segurança percebida; decisão de escalar para nova BU
Jornada B2B no Menu de Produtos | Reduzir barreira de acesso em cenários PJ | Menu de Produtos relata experiência B2B ruim por exigir e mail ou número e menciona interceptação de token | Menu de Produtos como frente dedicada | Diagnóstico de pontos de fricção; proposta de fluxo B2B mais viável; requisitos para reduzir dependência de e mail ou número | Redução de abandono no login; redução de tickets de acesso; menor tempo médio de autenticação
Padronização de integração e governança | Diminuir atrito de adoção entre BUs e acelerar aprovações | Integração varia entre consultoria, discovery, comitê e fórum de liderança; há times responsáveis e DevOps focado em algumas BUs | Aplicável a todas, começando por quem tem “média” e “alta” possibilidade | Playbook de integração; checklist de arquitetura e segurança; modelo de RACI por BU; padrão mínimo de logs e auditoria | Redução de tempo de aprovação e integração; aumento de consistência entre implementações; menor retrabalho em comitês
Sustentação e operação pós implementação | Evitar incidentes prolongados e rejeição pós go live | PagueVeloz cita dificuldade no pós implementação com suporte e comunicação; Visão de CS depende de suporte para ajustes | PagueVeloz e Visão de CS como casos prioritários | Plano de hypercare; guia de suporte e comunicação; SLAs e pontos de contato; runbook de incidentes | Tempo médio de resolução; redução de recorrência de incidentes; satisfação do time parceiro com suporte
Eficiência de bloqueios e melhoria de sinalização | Reduzir falsos positivos e impacto operacional | PagueVeloz relata bloqueios relevantes e grande volume de transação idônea capturada por trava, com processo moroso | PagueVeloz | Diagnóstico de causas; proposta de ajuste de regras e sinalização; plano de medição antes e depois | Queda de falsos positivos; redução de tempo operacional em tratativas; manutenção ou melhora na prevenção de fraude
Estratégia de janela e negociação | Manter relacionamento e preparar futuro sem forçar troca inviável | SalaryFit com baixa possibilidade por contrato recém fechado; MOVA com solução estabelecida; Visão de CS com baixa possibilidade por precisar melhorias | SalaryFit, MOVA, Visão de CS | Critérios de reavaliação; plano de acompanhamento; proposta de valor futura; pontos de integração incremental quando possível | Número de BUs “baixa” com roadmap de reavaliação definido; abertura para novas conversas; migração planejada quando janela surgir