## Planilha1
Prioridade | Iniciativa | Problema que endereça | Onde aplicar primeiro | Entregáveis | Métricas de sucesso | Dependências
P0 | Observabilidade mínima corporativa | Falta de volume, custo, fraude e comparabilidade entre BUs | DigitalPass e PagueVeloz como ponto de partida, depois expandir | Métricas mínimas por BU e fluxo, painel comparável, rotina mensal de leitura | Percentual de BUs com dados completos, ranking por evidência, decisões de onda justificadas | Acesso a logs e eventos, alinhamento com times de plataforma
P0 | Confiabilidade de OTP e canais | SMS não chega, e mail em spam, OTP com desincronização, fricção | Visão de CS | Plano de correções por canal, parâmetros de configuração, runbook e troubleshooting | Taxa de sucesso do desafio, tempo até autenticar, queda de reenvio e bloqueio, queda de tickets | Capacidade de ajuste sem suporte a cada mudança, instrumentação mínima
P0 | Kit de adoção interno | Integração lenta e alta demanda de suporte por falta de material | Times de apoio e consumidores | Guia técnico, guia funcional, checklist de integração e produção, fluxo de suporte | Redução de dúvidas repetidas, redução de tickets de configuração, tempo de integração menor | Curadoria de conteúdo e governança de versão
P0 | Piloto âncora com eConsig | Provar valor e abrir portas para escala | eConsig | Escopo fechado, integração, acompanhamento, relatório antes e depois | Sucesso do fluxo, ganho de segurança percebida, decisão de escala | Sensibilidade a custo, definição clara de critérios do piloto
P1 | Onda DigitalPass com foco em escala | Exposição quando MFA não está ativo e alto volume de usuários | DigitalPass | Integração incremental, métricas e governança, playbook aplicado | Cobertura maior, redução de ocorrências sem MFA, estabilidade operacional | Alinhamento de arquitetura e responsabilidade de operação
P1 | Jornada PJ no Menu de Produtos | Barreira B2B por exigir e mail ou número e percepção de fragilidade do token | Menu de Produtos | Diagnóstico de fricção, proposta de fluxo, política por contexto | Queda de abandono, queda de tickets de acesso, tempo de autenticação menor | Dependência de autenticação corporativa e decisão de experiência
P1 | Sustentação e comunicação pós implantação | Dor no pós implantação com suporte e comunicação | PagueVeloz | Hypercare, runbook operacional, plano de comunicação, SLAs | Menor recorrência de incidentes, tempo de resolução menor, satisfação do time consumidor | Donos definidos e capacidade de atendimento
P1 | Eficiência de bloqueios e sinalização | Bloqueios e alto volume de transação idônea em trava operacional | PagueVeloz | Diagnóstico, proposta de ajuste, medição antes e depois | Queda de falso positivo, menor tempo de tratativa, manutenção de proteção | Acesso aos indicadores internos e definição de critério de qualidade
P1 | Alinhamento com ECS que já está implementando | Evitar duplicidade e padronizar métricas e governança | ECS | Aderência ao padrão de métricas, integração ao playbook | Comparabilidade com outras BUs, fricção menor reportada | Integração com processos já existentes da BU
P2 | Estratégia de janela para baixa prontidão | Contratos recentes ou soluções já consolidadas reduzem chance de troca | SalaryFit, MOVA e Visão de CS | Critérios de reavaliação, checkpoints, proposta incremental quando possível | Reabertura de conversa na janela certa, redução de risco de esforço improdutivo | Alinhamento com contratos e roadmap das BUs