## Planilha1
Fase | Horizonte | Objetivo principal | Ações do produto | Entregáveis | BUs foco | Como medir sucesso
1 | Curto prazo | Criar base de dados comparável e atacar as falhas mais visíveis | Definir métricas mínimas por BU e por fluxo, padronizar eventos e logs, iniciar coleta, atacar falhas de SMS, e mail e desincronização de OTP, reduzir necessidade de acionar suporte para ajustes simples | Dicionário de eventos, padrão de logs, painel inicial de saúde, runbook de diagnóstico, plano de correções por canal | Visão de CS, DigitalPass, PagueVeloz | Percentual de BUs com métricas mínimas preenchidas, queda de falhas por canal, redução de tempo de diagnóstico
2 | Curto prazo | Preparar adoção interna com suporte e acelerar integrações | Criar kit de adoção, guias técnicos e funcionais, checklist de integração e entrada em produção, canal único de suporte, modelo de kickoff e alinhamento com stakeholders | Kit de adoção, guias e checklists, canal e fluxo de atendimento, modelo de kickoff | Times de apoio, eConsig | Redução de dúvidas repetidas, redução de tickets de configuração, tempo de integração menor
3 | Médio prazo | Executar piloto âncora e provar valor com métricas | Rodar piloto controlado, acompanhar métricas e incidentes, produzir relatório antes e depois, ajustar backlog com base no uso real | Piloto em produção controlada, relatório de resultados, backlog priorizado, playbook de replicação | eConsig | Critérios do piloto atingidos, evidência de ganho em segurança e fricção, decisão de escalar
4 | Médio prazo | Escalar em ondas por impacto e prontidão | Selecionar ondas por volume, risco e fricção, repetir playbook, reforçar governança e padrões, consolidar comparabilidade | Plano de ondas, acordos por BU, dashboards comparáveis, governança operacional | DigitalPass, Menu de Produtos, PagueVeloz | Aumento de BUs integradas, comparabilidade por BU, queda de retrabalho operacional
5 | Médio a longo prazo | Diferenciar o produto com proatividade e personalização por contexto | Criar hub proativo de saúde, recomendações automáticas, escolha inteligente de canal e fallback, políticas por contexto, preparar evolução de canais | Hub proativo, recomendações e alertas, políticas por contexto, roadmap de evoluções | Todas | Redução de falhas recorrentes, aumento de adoção interna, melhoria da percepção de simplicidade e confiabilidade